## Foglio1
SETTORE PRIORITARIO | INTERVENTO STRATEGICO | DIPARTIMENTO (#) | DESCRIZIONE | RISORSE |  |  |  | TEMPI ATTUAZIONE | MODALITÀ ATTUAZIONE | STATO (*) | LIVELLO PROGETTAZIONE
|  |  |  | EURO | Programma/ | Impatto 2016 | Impatto 2017
Fonte finanziamento
Infrastrutture | Progettazione e realizzazione della piattaforma logistica intermodale di Tremestieri con scalo annesso scalo portuale - primo stralcio | Messina | Completamento del complesso portuale commerciale di Tremestieri per il traffico Ro-Ro | 73000000 | Min. Infr. - Autorità Portuale Messina - Regione Siciliana | 20000000 | 53000000 | 18 mesi | Appalto integrato | intervento appaltato da accelerare e completare il finanziamento per € 10.000.000 | Esecutivo a cura dell'appaltatore in corso di approvazione | 10000000 | 13.7% | 7.3
| Realizzazione di una piastra logistico-distributiva nell'area S.Filippo/Tremestieri Messina. | Messina + Autorità Portuale | In uno con il completamento del porto di Tremestieri, costituisce il polo logistico della Città metropolitiana a supporto del tessuto produttivo d'area vasta | 81500000 | Progettazione Finanziata con Programma MITT 2012 | 5000000 | 25000000 | 24 mesi | Appalto di Concessione, costruzione e gestione | da finanziare parte pubblica € 40.263.596,95 | Preliminare | 40263596.95 | 49.4% | 2.0242
| Adeguamento e Potenziamento Asse Autostradale Ionico-Tirrenico | CAS | L'intervento contenitore consta di 10 sub-procedimenti che organicamente costituiscono un asse strategico fondamentale per consentire una adeguata e sicura armatura infrastrutturale della Città Metropolitana di Messina. | [5 empty] | Procedura aperta
| a. Svincolo Monforte S.Giorgio |  |  | 24918482.68 | APQ 2006 | 2000000 | 20000000 | 24 mesi |  | inserito in APQ 2006 per l'importo di € 9.265.000,00: sbloccare il finanziamento APQ e completare per la parte rimanente di € 15.653.482,68 | Esecutivo munito di tutti i pareri tecnici ed ambientali | 15653482.68 | 62.82% | 1.5919
| b. Svincolo Alì Terme |  |  | 34918651.34 | APQ 2006 | 2000000 | 20000000 | 24 mesi |  | inserito in APQ 2006 per l'importo di € 15.160.000,00: sbloccare il finanziamento APQ e completare la parte rimanente di € 19.758.651,34 | Esecutivo munito di tutti i pareri tecnici ed ambientali | 19758651.34 | 56.58% | 1.7673
| c. Completamento Svincolo Villafranca T. |  |  | 300000 |  | 150000 | 150000 | 12 mesi |  | intervento da progettare: finanziamento della progettazione definitiva € 300.000,00 | DPP | 300000 | 100% | 1
| d. Svincolo Furnari - Portorosa |  |  | 3615000 | APQ 2006 |  |  |  |  | intervento da progettare (rimodulazione progetto esistente) ed approvare | Definitivo da rielaborare |  | 0% | 0
| e. Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione della tratta Messina-Giardini e Giardini-Giarre |  |  | 24299617.8 |  | 7000000 | 17299617.8 | 12 mesi |  | da finanziare per l'intero importo di € 24.299.617,80 | Esecutivo | 24299617.8 | 100% | 1
| f. Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione della tratta Messina-Patti e Patti-Furiano |  |  | 21983915.94 |  | 6000000 | 15983915.94 | 12 mesi |  | da finanziare per l'intero importo di € 21.983.915,94 | Esecutivo | 21983915.94 | 100% | 1
| g. Lavori di riqualificazione, ammodernamento ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradali - A/18 |  |  | 9839137.27 |  | 4000000 | 5839137.27 | 10 mesi |  | da finanziare per l'intero importo di € 9.839.137,27 | Esecutivo | 9839137.27 | 100% | 1
| h. Lavori di riqualificazione, ammodernamento ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradali - A/20 |  |  | 18371325.31 |  | 4000000 | 14371325.31 | 18 mesi |  | da finanziare per l'intero importo di € 18.371.325,31 | Esecutivo | 18371325.31 | 100% | 1
| i. Lavori di chiusura by-pass con barriere di sicurezza omologate in corrispondenza di varchi apribili in spartitraffico - A/18 Messina – Catania |  |  | 3500000 |  | 1000000 | 2500000 | 10 mesi |  | da finanziare per l'intero importo di € 3.500.000,00 | Esecutivo | 3500000 | 100% | 1
| l. Lavori di chiusura by-pass con barriere di sicurezza omologate in corrispondenza di varchi apribili in spartitraffico - A/20 Messina – Palermo |  |  | 8200000 |  | 2000000 | 6200000 | 12 mesi |  | da finanziare per l'intero importo di € 8.200.000,00 | Esecutivo | 8200000 | 100% | 1
| Recupero, potenziamento e messa in sicurezza della rete stradale provinciale Ionico-Tirrenica | ex Provincia di Messina | L'intervento contenitore consta di n. 125 sub-procedimenti (vds. allegato) di livello preliminare, definitivo ed esecutivo che consentono un intervento organico sull'intera rete provinciale consentendo l'adeguamento e la messa in sicurezza di molte arterie strategiche della Città Metropolitana di Messina | 236898813.02 |  |  |  |  | Procedura aperta | da progettare e/o finanziare | Preliminare/Definitivo/Esecutivo | 236898813.02 | 100% | 1
| Realizzazione della strada a scorrimento veloce “Patti (A20) - San Piero Patti” 3° lotto | ex Provincia di Messina | Completamento dell'asse viario Patti - S. Piero Patti. E' in corso di ultimazione l'appalto del 2° lotto per circa 10 milioni di euro | 44673521.77 |  | 1000000 | 25000000 | 36 mesi | Procedura aperta | da finanziare | Definitivo | 44673521.77 | 100% | 1
Ambiente | Sistema Integrato per il monitoraggio e la riduzione del carico inquinante finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria in zona dichiarata ad elevato rischio ambientale | Milazzo | Realizzazione di una rete di centraline di monitoraggio e di un polmone verde a margine dell'area della raffineria di Milazzo. L'intervento incide sull'intero comprensorio della Valle del Mela | 10000000 | PO-FESR 2007/2013 |  |  |  | Procedura aperta | da accelerare: l'intervento era stato finanziato per l'intero importo nell'ambito del PO-FESR 2007/2013 linea di intervento 2.4.4.2 (DDG 198/2012) successivamente il decreto è stato revocato dalla Regione ed a seguito di ricorso da parte del Comune di Milazzo il CGA in data 12/06/2014 ha ritenuto fondate le censure formulate dal comune. Ad oggi si attende l'erogazione del finanziamento da parte della Regione e per il quale si chiede di poter sbloccare questa procedura. | Esecutivo | 0 | 0% | 0
| Piano Strategico di salvaguardia ambientale e mitigazione del rischio sismico ed idrogeologico del territorio e delle infrastrutture strategiche | Messina | Ricognizione e valutazione di adeguatezza del parco progetti della Città Metropolitana, analisi del rischio, rating, piano finanziario e cronoprogramma degli interventi, studi di fattibilità e progettazione appaltabile con particolare riguardo alla rete di distribuzione idrica della città di Messina | 2000000 |  | 200000 | 1800000 | 24 mesi | Procedura aperta | da progettare. Finanziamento della progettazione € 2.000.000,00 |  | 2000000 | 100% | 1
| Riqualificazione ambientale e mitigazione del rischio idrogeologico mediante opere di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Patrì con annessa realizzazione di asse viario a servizio degli abitati di Fondachelli Fantina, Castroreale, Rodì Milici e Terme Vigliatore | Genio Civile | L'intervento si propone attraverso un intervento organico di riqualificaizone ambientale e messa in sicurezza della vallata del torrente Patrì di realizzare un arteria di collegamento ionico-tirrenica. | 58837964.61 |  | 200000 | 1500000 | 96 mesi | Procedura aperta | da finanziare per l'intero importo di € 58.837.964,61 | Preliminare | 58837964.61 | 100% | 1
Sviluppo economico e produttivo | Riqualificazione e rifunzionalizzazione degli uffici e del padiglione di ingresso del quartiere fieristico di Messina | Autorità Portuale | Intervento volto a demolire e ricostruire un importante edificio dell'ex quartiere fieristico per ricavarne spazi destinati alla pubblica fruizione ed al turismo crocieristico oltre che per gli uffici della Autorità Portuale. L'intervento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione funzionale dell'ex Cittadella Fieristica, esempio del razionalismo degli anni '30, avviato dall'Autorità Portuale di Messina grazie all'impegno di risorse proprie, al fine di realizzare un polo di attrazione turistico/culturale per la promozione delle eccellenze e del prodotto tipico siciliano; potenziabile con interventi immateriali da aggiungere (es.: promozione di "marchi d'area" per le aree omogenee della Città Metropolitana, mediante utilizzo dell'apposito progetto gestito dalla ex provincia regionale di Messina e già finanziato al 100% per un totale di euro 2.400.000; è attivo ricorso avverso il provvedimento regionale di definanziamento). | 16480000 |  | 2880000 | 11000000 | 24 mesi | Procedura aperta | da finanziare per un importo di € 3.500.000,00. | Esecutivo | 3500000 | 21.24% | 4.7086
Turismo e cultura | Realizzazione del porto turistico e delle opere connesse | S. Stefano di Camastra | Realizzazione di 749 posti barca suddivisi in dieci classi, infrastrutture di collegamento quali strade e parcheggi, verde attrezzato, edilizia commerciale, residence e club house. L'intervento intercetta traversalmente anche l'asse Sviluppo Economico e Produttivo | 63500000 |  | 5000000 | 25000000 | 36 mesi | Concessione di costruzione e gestione | gara d'appalto per la scelta del concessionario bandita con scadenza 18/02/2016 : In corso di definizione "contratto di sviluppo" con Invitalia, MISE, Regione Sicilia e investitori Privati. Si richiede quota di cofinanziamento pari al 45% dei lavori da realizzare. Il progetto è attrattore di investimenti di capitali privati italiani ed esteri. Opera immediatamente cantierabile munita di tutte i pareri, indagini ed autorizzazione necessari. | Definitivo | 28575000 | 45% | 2.2222
| Realizzazione porto turistico | S. Agata di Milazzo | L'intervento consente la realizzazione di uno dei tre porti hub previsto nel Piano della portualità turistica della Regione Siciliana. L'intervento intercetta traversalmente anche l'asse Sviluppo Economico e Produttivo | 40000000 |  | 5000000 | 35000000 | 24 mesi | Concessione di Costruzione e gestione | L'opera è già finanziata e appaltata ma incorrono problematiche di natura amministrativo-giudiziaria legate a ricorsi pendenti e emissione di interdittiva antimafia a carico del soggetto aggiudicatario. Si rilevano diverse criticità amministrativo-giudiziare che allo stato attuale non consentono l'inizio dei lavori. Si richiede solamente supporto di natura amministrativa propedeutico e funzionale ad individuare una soluzione praticabile finalizzata a sbloccare l'avvio dei lavori. A tal proposito è stata già interessata L'Unità tecnica finanaza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Esecutivo | 0 | 0% | 0
| Riqualificazione funzionale e strutturale del Basamento del Pilone ex ENEL di Capo Peloro | Messina | Realizzaizone di un polo di attrazione turistico/culturale del Pilone di Capo Peloro dell'ex elettrodotto Siculo-Calabro | 9821500 | Progettazione finanziata con PIT12 | 1000000 | 8821500 | 24 mesi | Project Financing | da finanziare parte pubblica per € 121.500,00 | Preliminare | 121500 | 1.237% | 80.8354
| Valorizzazione turistica e naturalistica della dorsale nebroidea | Parco dei Nebrodi | L'intervento contenitore consta di n. 2 sub-procedimenti volti alla valorizzazione sia ambientale che turistica della dorsale (SENTIERO ITALIA), al fine di sistemare e migliorare gli itinerari turistico–escursionistici per valorizzare il patrimonio naturale esistente ed agevolare la fruibilità ed accessibilità degli habitat naturali ed alla dotazione di servizi turistici adeguati alla valorizzazione del parco mediante un sistema di ospitalità diffusa grazie al recupero di testimoninanze di grande interesse storico artistico quali il palazzo De Spuches sito nel Comune di Galati Mamertino, da adibire a centro museografico polivalente.
| a. Rifunzionalizzazione, con interventi ecocompatibili, dei collegamenti montani del Parco dei Nebrodi, nel quadro della valorizzazione e fruizione del "Sentiero Italia". Tratto Portella Mitta - Portella Femmina Morta e Tratto Portella Femmina Morta - Serra Merio |  |  | 5178000 | ammissibile a finanziamento PO-FESR 2007-2013 ma non decretato | 1000000 | 4178000 | 18 mesi | Procedura aperta | da finanziare per l'intero importo di € 5.178.000,00 | Esecutivo | 5178000 | 100%
| b. Recupero, consolidamento e valorizzazione del palazzo storico comunale De Spuches da adibire a centro museografico polivalente Comune di Galati Mamertino. Stralcio esecutivo del progetto contenitore “Ospitalità diffusa dei Nebrodi” |  |  | 1098688.57 |  | 298688.57 | 800000 | 18 mesi | Procedura aperta | da finanziare per l'intero importi di € 1.098.688,57 | Esecutivo | 1098688.57 | 100%
|  |  |  | 792934618.31 | [7 empty] | 553053215.26
(#) | Indicare, se necessario, il dipartimento di riferimento
(*) | Indicare se:
- Da accelerare (interventi finanziati da accelerare)
- Da finanziare (interventi già progettati ma non partiti o bloccati per assenza di finanziamento)
- Da progettare (nuovi interventi)